## Plantilla de proyecto Ágil
Proyecto CRM - GAMA
Nombre del proyecto | CRM Gama Etiquetas
Fecha de inicio | 2020-03-09
Fecha final | 2020-06-12
Progreso general
Nombre de la tarea | Responsable | Inicio | Fin | Días | Estado | Realizado
CATÁLOGOS |  | 2020-03-09 | 2020-04-02 | 18 | Sin empezar | PENDIENTE
Usuarios |  | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2 | Sin empezar
Clientes |  | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2 | Sin empezar
Productos |  | 2020-03-13 | 2020-03-16 | 2 | Sin empezar
Sucursales |  | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2 | Sin empezar
Zonas y subzonas |  | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2 | Sin empezar
Carteras |  | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2 | Sin empezar
Monedas |  | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2 | Sin empezar
TESTING |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 1 | Sin empezar
Precios |  | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2 | Sin empezar
Costos Indirectos |  | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 0.5 | Sin empezar
Manos de Obra |  | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 0.5 | Sin empezar
COMPROMISOS |  | 2020-04-03 | 2020-04-08 | 4 | Sin empezar | PENDIENTE
Catálogo de Compromisos |  | 2020-04-03 | 2020-04-06 | 2 | Sin empezar
Modales |  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | Sin empezar
APLICACIÓN MOVIL (APP) |  | 2020-04-09 | 2020-05-08 | 20 | Sin empezar | PENDIENTE
Pendientes |  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | Sin empezar
Detalle |  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2 | Sin empezar
Rutas |  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2 | Sin empezar
TESTING |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 1 | Sin empezar
Inicio ( Recorrido ) |  | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 5 | Sin empezar
Bitacora |  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2 | Sin empezar
Clientes |  | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2 | Sin empezar
Cotizaciones |  | 2020-05-01 | 2020-05-04 | 2 | Sin empezar
Cotizador |  | 2020-05-05 | 2020-05-08 | 3 | Sin empezar
TESTING |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 1 | Sin empezar
SUPERVISION |  | 2020-05-12 | 2020-06-01 | 15 | Sin empezar | PENDIENTE
Controladores |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 1 | Sin empezar
Bitacora |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 1 | Sin empezar
Metas |  | 2020-05-14 | 2020-05-19 | 4 | Sin empezar
Rastreo |  | 2020-05-20 | 2020-05-29 | 8 | Sin empezar
Reporte de Uso * |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 | Sin empezar
TESTING |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 1 | Sin empezar
DESEMPEÑO DE VENDEDOR |  | 2020-06-03 | 2019-06-05 | 3 | Sin empezar | PENDIENTE
Diseño de Interfaz |  | 2020-06-03 | 2019-06-05 | 3 | Sin empezar
COTIZACIONES |  | 2020-06-08 | 2020-06-11 | 2 | Sin empezar | PENDIENTE
Catálogo de Cotizciónes |  | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 1 | Sin empezar
Cotizador |  | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 1 | Sin empezar
TESTING |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 1 | Sin empezar
Formulas:
Inicio = [Inicio, row below]
Fin = [Fin, row below]