## Plantilla de proyecto Ágil
Proyecto CRM - GAMA
| Nombre del proyecto | CRM Gama Etiquetas
| Fecha de inicio | 2020-03-09
| Fecha final | 2020-07-03
| Nombre de la tarea | Responsable | Inicio | Fin | Días | Estado | Realizado
| CATÁLOGOS |  | 2020-03-09 | 2020-04-07 | 19 | Sin empezar | PENDIENTE
| Usuarios |  | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2 | Finalizado
| Clientes |  | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2 | Finalizado
| Productos |  | 2020-03-13 | 2020-03-16 | 2 | Finalizado
| Sucursales |  | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2 | Finalizado
| Zonas y subzonas |  | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2 | Finalizado
| Carteras |  | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2 | Finalizado
| Monedas |  | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2 | Finalizado
| TESTING |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 1 | Finalizado
| Precios |  | 2020-03-30 | 2020-04-03 | 2 | Finalizado
* | Costos Indirectos |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 1 | Finalizado
* | Manos de Obra |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1 | Finalizado
| COMPROMISOS |  | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 5 | Sin empezar | PENDIENTE
| Catálogo de Compromisos |  | 2020-04-13 | 2020-04-16 | 4 | Sin empezar
| Modales |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 1 | Sin empezar
| APLICACIÓN MOVIL (APP) |  | 2020-04-20 | 2020-05-26 | 27 | Sin empezar | PENDIENTE
| Pendientes |  | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 3 | Sin empezar
| Detalle |  | 2020-04-23 | 2020-04-27 | 3 | Sin empezar
| Rutas |  | 2020-04-28 | 2020-04-30 | 3 | Sin empezar
| TESTING |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 1 | Sin empezar
| Inicio ( Recorrido ) |  | 2020-05-05 | 2020-05-12 | 6 | Sin empezar
| Bitacora |  | 2020-05-13 | 2020-05-15 | 3 | Sin empezar
| Clientes |  | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2 | Sin empezar
| Cotizaciones |  | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2 | Sin empezar
| Cotizador |  | 2020-05-22 | 2020-05-26 | 3 | Sin empezar
| TESTING |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 1 | Sin empezar
| SUPERVISION |  | 2020-05-28 | 2020-06-19 | 18 | Sin empezar | PENDIENTE
| Controladores |  | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2 | Sin empezar
| Bitacora |  | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2 | Sin empezar
| Metas |  | 2020-06-03 | 2020-06-08 | 4 | Sin empezar
| Rastreo |  | 2020-06-09 | 2020-06-18 | 8 | Sin empezar
| Reporte de Uso * |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 1 | Sin empezar
| TESTING |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 1 | Sin empezar
| DESEMPEÑO DE VENDEDOR |  | 2020-06-23 | 2019-06-25 | 3 | Sin empezar | PENDIENTE
| Diseño de Interfaz |  | 2020-06-23 | 2019-06-25 | 3 | Sin empezar
| COTIZACIONES |  | 2020-06-26 | 2020-07-02 | 6 | Sin empezar | PENDIENTE
| Catálogo de Cotizciónes |  | 2020-06-26 | 2020-06-30 | 3 | Sin empezar
| Cotizador |  | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2 | Sin empezar
| TESTING |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 1 | Sin empezar
Formulas:
Inicio = [Inicio, row below]
Fin = [Fin, row below]